## リスク管理シート＿第８版（2024年2月改訂版）
事業名：○○○ 企業名：○○○ NEDO：○○部（電話○○○-○○○○） | [5 empty] | 【NEDO国際実証事業の助成・委託事業者限り】※本資料の著作権は当機構に帰属し、その営利目的での使用を禁じます。
| Step 1 リスクの特定 | Step 2 リスクの 分析評価 | Step 3 リスク対応計画の策定
①区分 | ②想定されるリスク | ③リスク 評価 ※優先度は自動計算 | ④チェックポイント ※「済」「○○までに対応」「不要」「見送り」というように記入。「継続対応」は「B.実証技術の普及リスク（中長期的リスク）」で記入可。 | ⑤リスク顕在化前の対応 | ⑥リスク対応策の区分 | ⑦リスク顕在化時の対処
A. 国際実証の遂行リスク（短期的リスク）
(A1)プロジェクト組成
1.相手国政府機関の候補の選定 |  | 優先度: High | 〔 〕①相手国政府機関候補の権限等の確認 〔 〕②相手国政府機関に求める協力等の整理 〔 〕③相手国側の承認手続の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性中
2.相手国企業の事業遂行能力 |  | 優先度: Medium | 〔 〕①適切な相手国企業の調査 〔 〕②相手国企業の遂行能力の確認 〔 〕③相手国企業の資金負担能力の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
|  | 影響度中 | [5 empty] | 影響度小 | 影響度中 | 影響度大
|  | 可能性中 |  |  |  |  | 可能性低 | 優先度: Low | 優先度: Low | 優先度: Medium
3.実証サイトの適切性 |  | 優先度: High | 〔 〕①現地の自然環境の考慮及び安全基準・防災等の法令に基づくサイト選定 〔 〕②実証サイト（含むアクセスロード）利用権の確認 〔 〕③周辺住民への説明 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
4.相手国企業との契約（PA)締結 |  | 優先度: High | 〔 〕①契約内容の確認及び交渉経緯の記録 〔 〕②内容合意までのスケジュール管理 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見） |  | 可能性中 | 優先度: Low | 優先度: Medium | 優先度: High
|  | 影響度大 |  |  |  |  | 可能性高 | 優先度: Medium | 優先度: High | 優先度: High
可能性高
（A2）プロジェクトマネジメント
5.許認可・ライセンス、技術の現地適合性 |  | 優先度: High | 〔 〕①許認可手続き（システム・設備に必要な規格要件、環境アセスメントを含む）に関する情報の取得 〔 〕②相手側許認可取得の契約文書への記載 〔 〕③許認可取得スケジュールの実施計画書への記載 〔 〕④技術の適合性の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
6.コンプライアンス |  | 優先度: High | 〔 〕①関連する法令等の確認 〔 〕②コンプライアンス監視範囲の確認 〔 〕③内部通報制度の整備と運用 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
7.税関連手続 | 事業者が現地子会社を有しており、現地税制に通じている場合は記載不要（委託事業の場合は記載必要）。 | 優先度: High | 〔 〕①課税の洗い出し 〔 〕②課税手続の整理、明確化 〔 〕③免税・減税に関する契約文書等の記載 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
8.就労ビザ手続 | 事業者が現地子会社を有している、ないしは現地ビザ・エージェントを雇用している場合は記載不要。 | 優先度: High | 〔 〕①就労ビザ取得要件の確認 〔 〕②就労ビザ取得計画の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
9.インフラ・資材の調達、維持、資金の確保 |  | 優先度: High | 〔 〕①実証サイトのインフラ確認 〔 〕②輸入・輸出規制対象機器の確認 〔 〕③輸送手段の確保 〔 〕④相手国企業の発注内容の確認 〔 〕⑤調達できない事態への備え 〔 〕⑥市場リスクの把握 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
10.実証設備の設置 |  | 優先度: High | 〔 〕①設備設置に必要な手続の確認 〔 〕②設備の取扱いに関する相手国側との合意 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
11.設備・システムの運用・維持管理 |  | 優先度: High | 〔 〕①盗難対策 〔 〕②運用・維持管理方法に関する現地人員への指導 〔 〕③設備・システムに係る危険負担範囲の明確化 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
12.工程遅延対応 |  | 優先度: High | 〔 〕①サイトの事業を知る現場監督者の配置 〔 〕②遅延抑制策の規定 〔 〕③当事者間のスケジュールの共有 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
13.人材の確保・労働環境の維持 |  | 優先度: High | 〔 〕①採用時の確認 〔 〕②技術・ノウハウ移転のためのサポート体制 〔 〕③メンバーの経験 〔 〕④人材管理に必要な情報・知識の獲得 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
14.労働安全衛生・環境社会配慮 |  | 優先度: High | 〔 〕①環境社会の配慮の確認 〔 〕②労働安全衛生基準の遵守 〔 〕③問題対応のための体制樹立 〔 〕④事故の損害をカバーする保険 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
15.知財保護・情報セキュリティ |  | 優先度: High | 〔 〕①知的財産権の事前調査 〔 〕②相手国企業のセキュリティ管理の徹底 〔 〕③現地関係機関のセキュリティレベルの確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
16.自然災害・感染症 |  | 優先度: High | 〔 〕①自然災害対策 〔 〕②遠隔オペレーションの検討 〔 〕③外務省海外安全情報(危険情報及び感染症危険情報)の確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
影響度大
可能性高
B. 実証技術の普及リスク（中長期的リスク）
（B1）事業見通し
17.市場ニーズ及び経済環境 |  |  | 〔 〕①市場とビジネスモデルの明確化 〔 〕②相手国の政策変更、標準化に向けた対応 〔 〕③市場の拡大に関する検証（売上数量の検証） |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
18.自社技術の優位性 |  |  | 〔 〕①競合戦略の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
19.事業体制の構築 |  |  | 〔 〕①事業体制等の明確化 〔 〕②マーケティング戦略の明確化 〔 〕③標準化の検討 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
（B2）カントリーリスク
20.政権・体制・政策・規制の変化 |  |  | 〔 〕①キーパーソンの把握 〔 〕②政策・法制度の動向確認 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
21.現地（国・地域）の治安状況 |  |  | 〔 〕①危険情報の収集体制 〔 〕②渡航者への安全対策研修・訓練の実施 〔 〕③ステークホルダーへの説明 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
22.現地（国・地域）社会への適応 |  |  | 〔 〕①現地語による仕様やマニュアルの整備 〔 〕②現地での言語対応・記録・保管 〔 〕③宗教への理解、配慮 〔 〕④商習慣に関する日本との相違点の把握 |  | □回避 □原因除去 □未然予防 □拡大防止 □共有(保険) □保有＆監視（早期発見）
記入例：
11.設備・システムの運用・維持管理 | 実証を行う予定の○○国（アジア）の孤島では、過去に島内に設置された太陽光パネルに何らかの故障や盗難が発生していることから、本実証においても発生する可能性がある。故障や盗難が発生した場合には、復旧のための追加コストの発生やプロジェクトの遅延に繋がるとともに、実証で地域住民へ提供するインフラが一時使えなくなることから、実証技術やそれにかかわる日本企業、現地企業の信用やブランド価値を損なう恐れがある。最悪の場合、相手国における自社製品の不買運動に繋がる可能性もある。 | 優先度: High | 〔済〕①現地の自然環境の考慮及び安全基準・防災等の法令に基づくサイト選定と機器・システムの設計・運用・維持管理 〔５月までに対応〕②盗難対策 〔５月までに対応〕③運用・維持管理方法に関する現地人員への指導 〔２月までに対応〕④設備・システムに係る危険負担範囲の明確化 〔５月までに対応〕⑤損害賠償に対する認識の確認 〔２月までに対応〕⑥設備・システムに対する保険 | ・盗難防止のために、設備の設置場所を人の手が届きにくい高さに設定したり、有刺鉄線を配した柵や、キャビネットを鉄枠で囲う設計を検討する。また、盗難予防・問題発生時の迅速な対応を可能とするため監視カメラの設置も検討する。 ・相手国における損害賠償の考え方を確認し、損害保険でカバーできる範囲を確認しておく。 ・設備に保険をかけ、事業予算が想定以上に増加しないよう対策する。 ・故障、盗難に備え、一定程度の予備品を確保しておくとともに、事業期間中の不測の設備停止を想定し、余裕を持ったスケジュールを組む。 | □回避 □原因除去 ■未然予防 ■拡大防止 ■共有(保険) □保有＆監視（早期発見） | 故障・盗難発生時には日頃確認している緊急連絡体制に基づき、関係先に連絡する。盗難・故障箇所の特定し、他設備への影響を確認するとともに、予備の機器との入替え等によりスケジュールへの影響を把握する。
影響度大
可能性高